## Sheet1
uren gedaan	270.25		afgeven tegen	41800	uur/dag	4.60714285714286
te gaan :	354.75		dagen te gaan	77	uur/week	32.25
dag	week	van	tot	duur	uren totaal	uren deze week	uren te gaan	wat
41493	32	0.583333333333333	0.625	0.999999999999999	0.999999999999999	0.999999999999999	624	eerste samenkomst iminds bespreking stage
	52
41526	37	0.375	0.5	3	4	37.5	621	stage
41526	37	0.541666666666667	0.708333333333333	4	8	37.5	617	stage
41527	37	0.375	0.5	3	11	37.5	614	stage
41527	37	0.541666666666667	0.708333333333333	4	15	37.5	610	stage
41528	37	0.375	0.5	3	18	37.5	607	stage
41528	37	0.541666666666667	0.708333333333333	4	22	37.5	603	stage
41529	37	0.375	0.5	3	25	37.5	600	stage
41529	37	0.541666666666667	0.708333333333333	4	29	37.5	596	stage
41530	37	0.375	0.5	3	32	37.5	593	stage
41530	37	0.541666666666667	0.708333333333333	4	36	37.5	589	stage
41532	37	0.666666666666667	0.770833333333333	2.5	38.5	37.5	586.5	stage
41533	38	0.375	0.5	3	41.5	35	583.5	stage
41533	38	0.541666666666667	0.708333333333333	4	45.5	35	579.5	stage
41534	38	0.375	0.5	3	48.5	35	576.5	stage
41534	38	0.541666666666667	0.708333333333333	4	52.5	35	572.5	stage
41535	38	0.375	0.5	3	55.5	35	569.5	stage
41535	38	0.541666666666667	0.708333333333333	4	59.5	35	565.5	stage
41536	38	0.375	0.5	3	62.5	35	562.5	stage
41536	38	0.541666666666667	0.708333333333333	4	66.5	35	558.5	stage
41536	38	0.791666666666667	0.833333333333333	1	67.5	35	557.5	stage
41537	38	0.375	0.5	3	70.5	35	554.5	stage
41537	38	0.541666666666667	0.666666666666667	3	73.5	35	551.5	uitleg scriptie
						0
41561	42	0.583333333333333	0.625	0.999999999999999	74.5	0.999999999999999	550.5	bespreking interne promotor

41596	47	0.625	0.666666666666667	0.999999999999999	75.5	4	549.5	bespreking masterproef voorstel op iMinds
41597	47	0.75	0.875	3	78.5	4	546.5	eerste versie voorstel
41605	48	0.75	0.8125	1.5	80	1.5	545	herwerken voorstel

41979	49	0.4375	0.458333333333333	0.5	80.5	0.5	544.5	bespreking masterproef voorstel interne promotor
41618	50	0.791666666666667	0.854166666666667	1.5	82	1.5	543	herwerken voorstel kader beter schetsen

41680	7	0.583333333333333	0.625	0.999999999999999	83	19.1666666666667	542	bespreking eerste taken
41681	7	0.368055555555555	0.513888888888889	3.5	86.5	19.1666666666667	538.5	registratie accounts + tutorial jFed overlopen + code jFed bekijken
41681	7	0.534722222222222	0.628472222222222	2.25	88.75	19.1666666666667	536.25	lamp opzetten & php tutorial
41681	7	0.75	0.833333333333333	2	90.75	19.1666666666667	534.25	php tutorial afwerken
41682	7	0.479166666666667	0.666666666666667	4.5	95.25	19.1666666666667	529.75	lezen pdf over jFed binnenhalen svn & huidige code bekijken
41682	7	0.680555555555555	0.729166666666667	1.16666666666667	96.4166666666667	19.1666666666667	528.583333333333	code doornemen &
41685	7	0.6875	0.770833333333333	2	98.4166666666667	19.1666666666667	526.583333333333	website maken
41686	7	0.65625	0.75	2.25	100.666666666667	19.1666666666667	524.333333333333	website maken
41686	7	0.791666666666667	0.8125	0.500000000000001	101.166666666667	19.1666666666667	523.833333333333	opzoeken webservices
41687	8	0.375	0.5	3	104.166666666667	26.4166666666667	520.833333333333	tomcat installeren mysql installeren
41687	8	0.524305555555556	0.732638888888889	5	109.166666666667	26.4166666666667	515.833333333333	glassfish installeren mysql installeren maken php restful webservice maken
41688	8	0.395833333333333	0.493055555555556	2.33333333333333	111.5	26.4166666666667	513.5	mysql database maken
41688	8	0.53125	0.625	2.25	113.75	26.4166666666667	511.25	Voorbereiding vergadering & vergadering
41689	8	0.388888888888889	0.5	2.66666666666667	116.416666666667	26.4166666666667	508.583333333333	overzicht vergadering maken & mailen + latex tutorial
41689	8	0.520833333333333	0.635416666666667	2.75	119.166666666667	26.4166666666667	505.833333333333	use cases maken
41689	8	0.65625	0.75	2.25	121.416666666667	26.4166666666667	503.583333333333	use cases en beschrijving uitwerking afwerken
41690	8	0.4375	0.520833333333333	2	123.416666666667	26.4166666666667	501.583333333333	voordracht het leven van een functioneel analist bij telenet
41690	8	0.90625	0.927083333333333	0.499999999999998	123.916666666667	26.4166666666667	501.083333333333	opmerkingen use cases aanpassen + op site zetten
41693	8	0.513888888888889	0.534722222222222	0.500000000000001	124.416666666667	26.4166666666667	500.583333333333	interface webservices eerste manier proberen
41693	8	0.659722222222222	0.791666666666667	3.16666666666667	127.583333333333	26.4166666666667	497.416666666667	prototype database & getPing.php + database design uitschrijven
41694	9	0.354166666666667	0.479166666666667	3	130.583333333333	32.4166666666667	494.416666666667	get ping aanpassen & bespreking database design
41694	9	0.527777777777778	0.635416666666667	2.58333333333333	133.166666666667	32.4166666666667	491.833333333333	analyse opbouw webinterface mogelijkheden vergelijken
41694	9	0.645833333333333	0.729166666666667	2	135.166666666667	32.4166666666667	489.833333333333	uitschrijven webinterface
41695	9	0.388888888888889	0.479166666666667	2.16666666666667	137.333333333333	32.4166666666667	487.666666666667	bespreking webinterface design + bekijken voorbeelden rest api & herwerking
41695	9	0.524305555555556	0.708333333333333	4.41666666666667	141.75	32.4166666666667	483.25	designing a good rest api
41696	9	0.395833333333333	0.472222222222222	1.83333333333333	143.583333333333	32.4166666666667	481.416666666667	uitschrijven webservice + bespreking interne promotor
41696	9	0.472222222222222	0.493055555555556	0.5	144.083333333333	32.4166666666667	480.916666666667	bespreking interne promotor
41696	9	0.534722222222222	0.625	2.16666666666667	146.25	32.4166666666667	478.75	uitschrijven webinterface voorbeelden return waarden
41696	9	0.652777777777778	0.770833333333333	2.83333333333333	149.083333333333	32.4166666666667	475.916666666667	doormailen webinterface + aanpassingen site
41698	9	0.895833333333333	0.9375	0.999999999999999	150.083333333333	32.4166666666667	474.916666666667	doornemen feedback webinterface

41699	9	0.458333333333333	0.576388888888889	2.83333333333333	152.916666666667	32.4166666666667	472.083333333333	eerste poster ontwerp
41699	9	0.604166666666667	0.774305555555556	4.08333333333333	157	32.4166666666667	468	aanpassen webinterface voorstel
41700	9	0.479166666666667	0.520833333333333	1	158	32.4166666666667	467	poster aanpassen
41700	9	0.75	0.833333333333333	2	160	32.4166666666667	465	afwerken webinterface voorstel & mailen
41701	10	0.53125	0.71875	4.5	164.5	30.75	460.5	mailen vpn account configuratie postgresql aanmaken database voor huidige monitoring site na te maken
41702	10	0.375	0.5	3	167.5	30.75	457.5	vpn opzetten dummy database laden
41702	10	0.520833333333333	0.729166666666667	5	172.5	30.75	452.5	eenvoudige monitoring site namaken
41703	10	0.375	0.5	3	175.5	30.75	449.5	mvc in php bestuderen
41703	10	0.520833333333333	0.729166666666667	5	180.5	30.75	444.5	php request routig & monitoring output al voorzien
41704	10	0.513888888888889	0.527777777777778	0.333333333333335	180.833333333333	30.75	444.166666666667	Bespreking poster met interne promotor
41705	10	0.972222222222222	0.0416666666666667	1.66666666666666	182.5	30.75	442.5	bewerken poster
41706	10	0.791666666666667	0.854166666666667	1.5	184	30.75	441	[issue] apache wil niet meer starten lokaal – oplossen
41707	10	0.479166666666667	0.65625	4.25	188.25	30.75	436.75	kijken wat al voorzien is op externe machine + mvc indeling prototype service
41707	10	0.6875	0.791666666666667	2.5	190.75	30.75	434.25	huidige monitoring site namaken
41708	11	0.368055555555555	0.520833333333333	3.66666666666667	194.416666666667	40	430.583333333333	database ontwerpen
41708	11	0.541666666666667	0.75	5	199.416666666667	40	425.583333333333	database ontwerp bespreken & aanpassen dummy webservice maken
41709	11	0.364583333333333	0.5	3.25	202.666666666667	40	422.333333333333	dummywebservice maken
41709	11	0.520833333333333	0.635416666666667	2.75	205.416666666667	40	419.583333333333	uitschijven definitieve versie webservice & bespreking begeleiders
41709	11	0.854166666666667	0.9375	2	207.416666666667	40	417.583333333333	poster aanpassen uitschrijven bespreking(webservice+Databse definitief)
41709	11	0.947916666666667	0.0243055555555556	1.83333333333334	209.25	40	415.75	.sql voor dummydatabase maken + php script om deel van data op te vullen
41710	11	0.364583333333333	0.520833333333333	3.75	213	40	412	eerste versie databank maken & opvullen
41710	11	0.541666666666667	0.708333333333333	4	217	40	408	webservice maken
41345	11	0.708333333333333	0.75	0.999999999999999	218	40	407	Poster gaan afprinten
41711	11	0.75	0.8125	1.5	219.5	40	405.5	arrays in postgresql , opzoeking
41712	11	0.395833333333333	0.458333333333333	1.5	221	40	404	arrays in postgresql uittesten, beta versie webservice afwerken
41712	11	0.458333333333333	0.5625	2.5	223.5	40	401.5	Deployen webservice => configuratie f4f-mon-dev.intec.ugent.be
41713	11	0.395833333333333	0.541666666666667	3.5	227	40	398	poster voorstellen op opendeurdag
41714	11	0.583333333333333	0.666666666666667	2	229	40	396	php project deployen via netbeans -werkt niet-, project kan niet remote draaien geen idee waarom
41714	11	0.666666666666667	0.697916666666667	0.75	229.75	40	395.25	namaken monitoring site met nieuwe webservice
41714	11	0.708333333333333	0.75	0.999999999999999	230.75	40	394.25	aanpassen AccessDatabase.php, ook aanmaken van testen mogelijk maken
41715	12	0.375	0.510416666666667	3.25	234	31	391	structuur van antwoord arrays in postgresql vervangen door tabellen
41715	12	0.53125	0.708333333333333	4.25	238.25	31	386.75	webservice laten werken met nieuwe database
41716	12	0.375	0.5	3	241.25	31	383.75	werken aan webservice
41716	12	0.520833333333333	0.631944444444444	2.66666666666667	243.916666666667	31	381.083333333333	webservice maken
41716	12	0.770833333333333	0.84375	1.75	245.666666666667	31	379.333333333333	maken overzicht wat service al kan, php op server upgraden naar 5.4 ipv 5.3 & service deployen
41716	12	0.916666666666667	0.979166666666667	1.5	247.166666666667	31	377.833333333333	doornemen latex cursus van Gaspard
41717	12	0.364583333333333	0.541666666666667	4.25	251.416666666667	31	373.583333333333	schrijven scriptie (abstract + inleiding)
41717	12	0.791666666666667	0.885416666666667	2.25	253.666666666667	31	371.333333333333	schrijven scriptie (analyse)
41718	12	0.423611111111111	0.479166666666667	1.33333333333333	255	31	370	schrijven scriptie (analyse)
41720	12	0.4375	0.572916666666667	3.25	258.25	31	366.75	schrijven scriptie (analyse en ontwerpService ontwerpDatabank)
41721	12	0.520833333333333	0.583333333333333	1.5	259.75	31	365.25	bugfixes webservice
41721	12	0.666666666666667	0.75	2	261.75	31	363.25	views verplaatst van query naar sql, bibliogragie in latex bestuderen
41722	13	0.385416666666667	0.510416666666667	3	264.75	8.5	360.25	uitschrijven scriptie (keuzes – databank technologie)
41722	13	0.541666666666667	0.729166666666667	4.5	269.25	8.5	355.75	uitschrijven scriptie (keuzes – databank technologie)
41722	13	0.864583333333333	0.90625	0.999999999999999	270.25	8.5	354.75	schrijven scriptie (keuzes - webservice technologie)
	52			0	270.25	0	354.75
	52			0	270.25	0	354.75
	52			0	270.25	0	354.75
	52			0	270.25	0	354.75
	52			0	270.25	0	354.75
	52			0	270.25	0	354.75
	52			0	270.25	0	354.75
	52			0	270.25	0	354.75
	52			0	270.25	0	354.75
	52			0	270.25	0	354.75
	52			0	270.25	0	354.75
	52			0	270.25	0	354.75
	52			0	270.25	0	354.75
	52			0	270.25	0	354.75
	52			0	270.25	0	354.75
	52			0	270.25	0	354.75
	52			0	270.25	0	354.75
	52			0	270.25	0	354.75
	52			0	270.25	0	354.75