## Blad1
uren gedaan	521.75		afgeven tegen	41790	uur/dag	6.07352941176471
te gaan :	103.25		dagen te gaan	17	uur/week	42.5147058823529
dag	week	van	tot	duur	uren totaal	uren deze week	uren te gaan	wat
41493	32	0.583333333333333	0.625	0.999999999999999	0.999999999999999	0.999999999999999	624	eerste samenkomst iminds bespreking stage
	52
41526	37	0.375	0.5	3	4	37.5	621	stage
41526	37	0.541666666666667	0.708333333333333	4	8	37.5	617	stage
41527	37	0.375	0.5	3	11	37.5	614	stage
41527	37	0.541666666666667	0.708333333333333	4	15	37.5	610	stage
41528	37	0.375	0.5	3	18	37.5	607	stage
41528	37	0.541666666666667	0.708333333333333	4	22	37.5	603	stage
41529	37	0.375	0.5	3	25	37.5	600	stage
41529	37	0.541666666666667	0.708333333333333	4	29	37.5	596	stage
41530	37	0.375	0.5	3	32	37.5	593	stage
41530	37	0.541666666666667	0.708333333333333	4	36	37.5	589	stage
41532	37	0.666666666666667	0.770833333333333	2.5	38.5	37.5	586.5	stage
41533	38	0.375	0.5	3	41.5	35	583.5	stage
41533	38	0.541666666666667	0.708333333333333	4	45.5	35	579.5	stage
41534	38	0.375	0.5	3	48.5	35	576.5	stage
41534	38	0.541666666666667	0.708333333333333	4	52.5	35	572.5	stage
41535	38	0.375	0.5	3	55.5	35	569.5	stage
41535	38	0.541666666666667	0.708333333333333	4	59.5	35	565.5	stage
41536	38	0.375	0.5	3	62.5	35	562.5	stage
41536	38	0.541666666666667	0.708333333333333	4	66.5	35	558.5	stage
41536	38	0.791666666666667	0.833333333333333	1	67.5	35	557.5	stage
41537	38	0.375	0.5	3	70.5	35	554.5	stage
41537	38	0.541666666666667	0.666666666666667	3	73.5	35	551.5	uitleg scriptie

41561	42	0.583333333333333	0.625	0.999999999999999	74.5	0.999999999999999	550.5	bespreking interne promotor

41596	47	0.625	0.666666666666667	0.999999999999999	75.5	4	549.5	bespreking masterproef voorstel op iMinds
41597	47	0.75	0.875	3	78.5	4	546.5	eerste versie voorstel
41605	48	0.75	0.8125	1.5	80	1.5	545	herwerken voorstel

41979	49	0.4375	0.458333333333333	0.5	80.5	0.5	544.5	bespreking masterproef voorstel interne promotor
41618	50	0.791666666666667	0.854166666666667	1.5	82	1.5	543	herwerken voorstel kader beter schetsen

41680	7	0.583333333333333	0.625	0.999999999999999	83	19.1666666666667	542	bespreking eerste taken
41681	7	0.368055555555555	0.513888888888889	3.5	86.5	19.1666666666667	538.5	registratie accounts + tutorial jFed overlopen + code jFed bekijken
41681	7	0.534722222222222	0.628472222222222	2.25	88.75	19.1666666666667	536.25	lamp opzetten & php tutorial
41681	7	0.75	0.833333333333333	2	90.75	19.1666666666667	534.25	php tutorial afwerken
41682	7	0.479166666666667	0.666666666666667	4.5	95.25	19.1666666666667	529.75	lezen pdf over jFed binnenhalen svn & huidige code bekijken
41682	7	0.680555555555555	0.729166666666667	1.16666666666667	96.4166666666667	19.1666666666667	528.583333333333	code doornemen &
41685	7	0.6875	0.770833333333333	2	98.4166666666667	19.1666666666667	526.583333333333	website maken
41686	7	0.65625	0.75	2.25	100.666666666667	19.1666666666667	524.333333333333	website maken
41686	7	0.791666666666667	0.8125	0.500000000000001	101.166666666667	19.1666666666667	523.833333333333	opzoeken webservices
41687	8	0.375	0.5	3	104.166666666667	26.4166666666667	520.833333333333	tomcat installeren mysql installeren
41687	8	0.524305555555556	0.732638888888889	5	109.166666666667	26.4166666666667	515.833333333333	glassfish installeren mysql installeren maken php restful webservice maken
41688	8	0.395833333333333	0.493055555555556	2.33333333333333	111.5	26.4166666666667	513.5	mysql database maken
41688	8	0.53125	0.625	2.25	113.75	26.4166666666667	511.25	Voorbereiding vergadering & vergadering
41689	8	0.388888888888889	0.5	2.66666666666667	116.416666666667	26.4166666666667	508.583333333333	overzicht vergadering maken & mailen + latex tutorial
41689	8	0.520833333333333	0.635416666666667	2.75	119.166666666667	26.4166666666667	505.833333333333	use cases maken
41689	8	0.65625	0.75	2.25	121.416666666667	26.4166666666667	503.583333333333	use cases en beschrijving uitwerking afwerken
41690	8	0.4375	0.520833333333333	2	123.416666666667	26.4166666666667	501.583333333333	voordracht het leven van een functioneel analist bij telenet
41690	8	0.90625	0.927083333333333	0.499999999999998	123.916666666667	26.4166666666667	501.083333333333	opmerkingen use cases aanpassen + op site zetten
41693	8	0.513888888888889	0.534722222222222	0.500000000000001	124.416666666667	26.4166666666667	500.583333333333	interface webservices eerste manier proberen
41693	8	0.659722222222222	0.791666666666667	3.16666666666667	127.583333333333	26.4166666666667	497.416666666667	prototype database & getPing.php + database design uitschrijven
41694	9	0.354166666666667	0.479166666666667	3	130.583333333333	32.4166666666667	494.416666666667	get ping aanpassen & bespreking database design
41694	9	0.527777777777778	0.635416666666667	2.58333333333333	133.166666666667	32.4166666666667	491.833333333333	analyse opbouw webinterface mogelijkheden vergelijken
41694	9	0.645833333333333	0.729166666666667	2	135.166666666667	32.4166666666667	489.833333333333	uitschrijven webinterface
41695	9	0.388888888888889	0.479166666666667	2.16666666666667	137.333333333333	32.4166666666667	487.666666666667	bespreking webinterface design + bekijken voorbeelden rest api & herwerking
41695	9	0.524305555555556	0.708333333333333	4.41666666666667	141.75	32.4166666666667	483.25	designing a good rest api
41696	9	0.395833333333333	0.472222222222222	1.83333333333333	143.583333333333	32.4166666666667	481.416666666667	uitschrijven webservice + bespreking interne promotor
41696	9	0.472222222222222	0.493055555555556	0.5	144.083333333333	32.4166666666667	480.916666666667	bespreking interne promotor
41696	9	0.534722222222222	0.625	2.16666666666667	146.25	32.4166666666667	478.75	uitschrijven webinterface voorbeelden return waarden
41696	9	0.652777777777778	0.770833333333333	2.83333333333333	149.083333333333	32.4166666666667	475.916666666667	doormailen webinterface + aanpassingen site
41698	9	0.895833333333333	0.9375	0.999999999999999	150.083333333333	32.4166666666667	474.916666666667	doornemen feedback webinterface

41699	9	0.458333333333333	0.576388888888889	2.83333333333333	152.916666666667	32.4166666666667	472.083333333333	eerste poster ontwerp
41699	9	0.604166666666667	0.774305555555556	4.08333333333333	157	32.4166666666667	468	aanpassen webinterface voorstel
41700	9	0.479166666666667	0.520833333333333	1	158	32.4166666666667	467	poster aanpassen
41700	9	0.75	0.833333333333333	2	160	32.4166666666667	465	afwerken webinterface voorstel & mailen
41701	10	0.53125	0.71875	4.5	164.5	30.75	460.5	mailen vpn account configuratie postgresql aanmaken database voor huidige monitoring site na te maken
41702	10	0.375	0.5	3	167.5	30.75	457.5	vpn opzetten dummy database laden
41702	10	0.520833333333333	0.729166666666667	5	172.5	30.75	452.5	eenvoudige monitoring site namaken
41703	10	0.375	0.5	3	175.5	30.75	449.5	mvc in php bestuderen
41703	10	0.520833333333333	0.729166666666667	5	180.5	30.75	444.5	php request routig & monitoring output al voorzien
41704	10	0.513888888888889	0.527777777777778	0.333333333333335	180.833333333333	30.75	444.166666666667	Bespreking poster met interne promotor
41705	10	0.972222222222222	0.0416666666666667	1.66666666666666	182.5	30.75	442.5	bewerken poster
41706	10	0.791666666666667	0.854166666666667	1.5	184	30.75	441	[issue] apache wil niet meer starten lokaal – oplossen
41707	10	0.479166666666667	0.65625	4.25	188.25	30.75	436.75	kijken wat al voorzien is op externe machine + mvc indeling prototype service
41707	10	0.6875	0.791666666666667	2.5	190.75	30.75	434.25	huidige monitoring site namaken
41708	11	0.368055555555555	0.520833333333333	3.66666666666667	194.416666666667	40	430.583333333333	database ontwerpen
41708	11	0.541666666666667	0.75	5	199.416666666667	40	425.583333333333	database ontwerp bespreken & aanpassen dummy webservice maken
41709	11	0.364583333333333	0.5	3.25	202.666666666667	40	422.333333333333	dummywebservice maken
41709	11	0.520833333333333	0.635416666666667	2.75	205.416666666667	40	419.583333333333	uitschijven definitieve versie webservice & bespreking begeleiders
41709	11	0.854166666666667	0.9375	2	207.416666666667	40	417.583333333333	poster aanpassen uitschrijven bespreking(webservice+Databse definitief)
41709	11	0.947916666666667	0.0243055555555556	1.83333333333334	209.25	40	415.75	.sql voor dummydatabase maken + php script om deel van data op te vullen
41710	11	0.364583333333333	0.520833333333333	3.75	213	40	412	eerste versie databank maken & opvullen
41710	11	0.541666666666667	0.708333333333333	4	217	40	408	webservice maken
41345	11	0.708333333333333	0.75	0.999999999999999	218	40	407	Poster gaan afprinten
41711	11	0.75	0.8125	1.5	219.5	40	405.5	arrays in postgresql , opzoeking
41712	11	0.395833333333333	0.458333333333333	1.5	221	40	404	arrays in postgresql uittesten, beta versie webservice afwerken
41712	11	0.458333333333333	0.5625	2.5	223.5	40	401.5	Deployen webservice => configuratie f4f-mon-dev.intec.ugent.be
41713	11	0.395833333333333	0.541666666666667	3.5	227	40	398	poster voorstellen op opendeurdag
41714	11	0.583333333333333	0.666666666666667	2	229	40	396	php project deployen via netbeans -werkt niet-, project kan niet remote draaien geen idee waarom
41714	11	0.666666666666667	0.697916666666667	0.75	229.75	40	395.25	namaken monitoring site met nieuwe webservice
41714	11	0.708333333333333	0.75	0.999999999999999	230.75	40	394.25	aanpassen AccessDatabase.php, ook aanmaken van testen mogelijk maken
41715	12	0.375	0.510416666666667	3.25	234	33	391	structuur van antwoord arrays in postgresql vervangen door tabellen
41715	12	0.53125	0.708333333333333	4.25	238.25	33	386.75	webservice laten werken met nieuwe database
41716	12	0.375	0.5	3	241.25	33	383.75	werken aan webservice
41716	12	0.520833333333333	0.631944444444444	2.66666666666667	243.916666666667	33	381.083333333333	webservice maken
41716	12	0.770833333333333	0.84375	1.75	245.666666666667	33	379.333333333333	maken overzicht wat service al kan, php op server upgraden naar 5.4 ipv 5.3 & service deployen
41716	12	0.916666666666667	0.979166666666667	1.5	247.166666666667	33	377.833333333333	doornemen latex cursus van Gaspard
41717	12	0.364583333333333	0.541666666666667	4.25	251.416666666667	33	373.583333333333	schrijven scriptie (abstract + inleiding)
41717	12	0.791666666666667	0.885416666666667	2.25	253.666666666667	33	371.333333333333	schrijven scriptie (analyse)
41718	12	0.423611111111111	0.479166666666667	1.33333333333333	255	33	370	schrijven scriptie (analyse)
41720	12	0.4375	0.572916666666667	3.25	258.25	33	366.75	schrijven scriptie (analyse en ontwerpService ontwerpDatabank)
41721	12	0.520833333333333	0.583333333333333	1.5	259.75	33	365.25	bugfixes webservice
41721	12	0.666666666666667	0.833333333333333	4	263.75	33	361.25	views verplaatst van query naar sql, bibliogragie in latex bestuderen
41722	13	0.385416666666667	0.510416666666667	3	266.75	35.25	358.25	uitschrijven scriptie (keuzes – databank technologie)
41722	13	0.541666666666667	0.729166666666667	4.5	271.25	35.25	353.75	uitschrijven scriptie (keuzes – databank technologie)
41722	13	0.864583333333333	0.927083333333333	1.5	272.75	35.25	352.25	schrijven scriptie (keuzes - webservice technologie), lijst van figuren,tabellen,afkortingen
41722	13	0.927083333333333	0.958333333333333	0.750000000000003	273.5	35.25	351.5	Doorlezen rapport second federation architecture, inleiding
41723	13	0.395833333333333	0.5	2.5	276	35.25	349	Doorlezen rapport second federation architecture, monitoring
41723	13	0.53125	0.791666666666667	6.25	282.25	35.25	342.75	maken nieuwe vervang webinterfaces
41723	13	0.875	0.90625	0.75	283	35.25	342	online zetten van interfaces (script schrijven om gedeelte te automatiseren) + voorblad maken & toevoegen aan scriptie
41724	13	0.40625	0.510416666666667	2.5	285.5	35.25	339.5	Bespreking eerste versie, bepalen hoe de tests uitgevoerd zullen worden (javacode die tests ophaalt)
41726	13	0.416666666666667	0.666666666666667	6	291.5	35.25	333.5	json binnenhalen in de java code, json parsbaarmaken & parsen webservice aanpassen, status en errormsg meegeven, webservice opnieuw deployen
41726	13	0.75	0.8125	1.5	293	35.25	332	Aanpassen dummydatabank
41728	13	0.552083333333333	0.625	1.75	294.75	35.25	330.25	nalezen scriptie
41728	13	0.635416666666667	0.8125	4.25	299	35.25	326	nalezen scriptie &opsturen
41729	14	0.385416666666667	0.5	2.75	301.75	25.5	323.25	Commando & bijhorende parameters parsen
41729	14	0.53125	0.572916666666667	0.999999999999999	302.75	25.5	322.25	Commando & bijhorende parameters parsen
41729	14	0.614583333333333	0.708333333333333	2.25	305	25.5	320	webservice terug herstellen & script aanpassen om random data bij timestamp te steken & deployen op f4f-mon-dev.intec.ugent.be &postgresql wil niet meer starten
41729	14	0.708333333333333	0.770833333333333	1.5	306.5	25.5	318.5	toevoegen van een resultaat aan databank via webservice &doorlezen authenticatie rest service
41730	14	0.385416666666667	0.5	2.75	309.25	25.5	315.75	post requests ondersteunen
41731	14	0.416666666666667	0.520833333333333	2.5	311.75	25.5	313.25	Http-post testen, refactoring => reuest objecten & testbed nu via testbedname ipv urn
41731	14	0.541666666666667	0.572916666666667	0.75	312.5	25.5	312.5	addtestbed werkend krijgen, nog geen authenticatie
41731	14	0.625	0.677083333333333	1.25	313.75	25.5	311.25	bespreking begeleider stand van zaken & hoe tests uit te voeren
41732	14	0.520833333333333	0.541666666666667	0.499999999999998	314.25	25.5	310.75	bespreking stand van zaken met promotor
41733	14	0.427083333333333	0.541666666666667	2.75	317	25.5	308	resultaten van ping in databank steken (aanpassenwebservice) login testdefintitie &testinstance maken
41734	14	0.4375	0.479166666666667	0.999999999999999	318	25.5	307	login test commando opbouwen vanuit databank
41734	14	0.5	0.565972222222222	1.58333333333333	319.583333333333	25.5	305.416666666667	logintest commando opbouwen, aanmaken context file, klasse testResult ping bij uitvoer automatisch in databank
41734	14	0.583333333333333	0.625	0.999999999999999	320.583333333333	25.5	304.416666666667	werken met reference en foreign keys om zeker te zijn dat testinstance van een resultaat bestaat bij toevoegen
41734	14	0.645833333333333	0.673611111111111	0.666666666666664	321.25	25.5	303.75	testinstance toevoegen view, moet met jquery om dynamisch te zijn, later opnieuw doen
41735	14	0.75	0.833333333333333	2	323.25	25.5	301.75	jQuery tutorial
41735	14	0.96875	0.0208333333333333	1.25	324.5	25.5	300.5	testinstance toevoegen view & serverside transactions voor result & add testinstance & add testbed
41736	15	0.4375	0.520833333333333	2	326.5	38.8333333333333	298.5	logintest jar beschikbaar, console uitvoer opslaan
41736	15	0.541666666666667	0.583333333333333	1	327.5	38.8333333333333	297.5	login test output file wordt niet aangemaakt.
41736	15	0.583333333333333	0.6875	2.5	330	38.8333333333333	295	bespreking begeleiders & externe promotor
41736	15	0.6875	0.770833333333333	2	332	38.8333333333333	293	verslag vergadering mailen. Login test ontbreken van certificaten
41737	15	0.395833333333333	0.520833333333333	3	335	38.8333333333333	290	login test uitvoeren, bespreking begeleider & refactoring
41737	15	0.541666666666667	0.75	5	340	38.8333333333333	285	Refactoring Packages tests, per test aparte klasse, verplaatsen van het parsen van parameters naar executable test testcategorie, omzetten naar maven project, dependencies aanpassen zodat login ttest rechtstreeks java class kan oproepen
41738	15	0.416666666666667	0.520833333333333	2.5	342.5	38.8333333333333	282.5	login test rechtstreeks aanroepen
41738	15	0.541666666666667	0.638888888888889	2.33333333333333	344.833333333333	38.8333333333333	280.166666666667	login test uitvoeren & parsen , aanmaken property file voor Monitoring project
41738	15	0.638888888888889	0.739583333333333	2.41666666666667	347.25	38.8333333333333	277.75	Exception in thread "main" java.util.MissingResourceException: Can't find bundle for base name config, locale en_US java.net.MalformedURLException: no protocol:
41738	15	0.739583333333333	0.753472222222222	0.333333333333332	347.583333333333	38.8333333333333	277.416666666667	output directory relatief opslaan zodat monitoring site er naar kan linken history van login test, overzicht van login testen aanpassen bij monitoring site
41739	15	0.40625	0.520833333333333	2.75	350.333333333333	38.8333333333333	274.666666666667	updaten automatedtester.jar, bespreking begeleider, opzoeken over threadpools, threadpool gebruiken
41739	15	0.541666666666667	0.75	5	355.333333333333	38.8333333333333	269.666666666667	stitching test, doorsturen naar webservice met aparte thread, debugging
41740	15	0.416666666666667	0.541666666666667	3	358.333333333333	38.8333333333333	266.666666666667	contextfile verplaatsen naar testdefinition, automatisch aanroepen & parsen
41740	15	0.5625	0.708333333333333	3.5	361.833333333333	38.8333333333333	263.166666666667	bug bij multithreading unrecognised option –context file , enkel als threads draaien
41742	15	0.666666666666667	0.6875	0.500000000000001	362.333333333333	38.8333333333333	262.666666666667	duur van een test implementeren
41742	15	0.708333333333333	0.75	0.999999999999999	363.333333333333	38.8333333333333	261.666666666667	teeoutputstream maken, threads laten stoppen zodat programma afsluit na alles uit te voeren & geupload te hebben
41743	16	0.40625	0.447916666666667	1	364.333333333333	36.9166666666667	260.666666666667	bug van threads fixen
41743	16	0.447916666666667	0.53125	2	366.333333333333	36.9166666666667	258.666666666667	aanpassingen doorvoeren : 1 test meerdere keren uitvoeren ipv meerdere tests in databank, duration op monitoring site weergeven, aanvragen stresstest
41743	16	0.552083333333333	0.791666666666667	5.75	372.083333333333	36.9166666666667	252.916666666667	hardgecodeerde filepaden verwijderen + executable jar maken overzetten naar f4f
41744	16	0.40625	0.5	2.25	374.333333333333	36.9166666666667	250.666666666667	script voor uitvoeren van stresstest
41744	16	0.520833333333333	0.697916666666667	4.25	378.583333333333	36.9166666666667	246.416666666667	aanpassen monitoringsite, gebruik van tooltips; alles testen en deployen op f4f; klaarzetten stresstest
41745	16	0.479166666666667	0.489583333333333	0.25	378.833333333333	36.9166666666667	246.166666666667	bugfixes cleanup script, amv2 gebruiken ipv amv3, authority file automatisch op halen & credentials weergeven (voor debugging)
41746	16	0.75	0.958333333333333	5	383.833333333333	36.9166666666667	241.166666666667	stresstest debuggen tijdens uitvoering aanpassing databank login amv2
41747	16	0.541666666666667	0.6875	3.5	387.333333333333	36.9166666666667	237.666666666667	login test nu via testbeds opgeven, login3 toevoegen,scenarioView herstellen, opdeling stable/unstable op mon-dev met restore script
41747	16	0.729166666666667	0.739583333333333	0.249999999999999	387.583333333333	36.9166666666667	237.416666666667	stitching test in orde brengen lokaal
41747	16	0.836805555555556	0.885416666666667	1.16666666666667	388.75	36.9166666666667	236.25	versie op f4f-mon-dev zetten
41748	16	0.583333333333333	0.71875	3.25	392	36.9166666666667	233	refactoring testdefinition => testtype & testdefinitionname
41748	16	0.760416666666667	0.854166666666667	2.25	394.25	36.9166666666667	230.75	generische test maken & testen bughunt
41748	16	0.895833333333333	0.916666666666667	0.499999999999998	394.75	36.9166666666667	230.25	return status autmated manager opslaan in databank
41749	16	0.479166666666667	0.545138888888889	1.58333333333333	396.333333333333	36.9166666666667	228.666666666667	lastrun van elke testinstantie bijhouden
41749	16	0.569444444444444	0.680555555555555	2.66666666666667	399	36.9166666666667	226	monitoring service mogelijk maken , lastrun bijhouden & updaten , testen enkel uitvoeren wanneer nodig
41749	16	0.989583333333333	0.0416666666666667	1.25	400.25	36.9166666666667	224.75	selecteren van testen in monitoringservice op basis van type, name, instanceid of testbed (testbed zelf is nog niet werkend omdat dit nog niet klopt in databank)
41751	17	0.40625	0.510416666666667	2.5	402.75	26.5	222.25	bespreking begeleider stand van zaken, volgende stappen
41751	17	0.53125	0.708333333333333	4.25	407	26.5	218	tijdzones includeren in databank, php projecten & java projecten. Melding wanneer test niet uitgevoerd word, meerdere jars maken vanuit maven
41752	17	0.5625	0.625	1.5	408.5	26.5	216.5	omvormen naar maven project met meerdere modules zodat er 2 jars aangemaakt worden een voor stresstest & een voor service. Nieuwe versie van service maken met nieuwe jfeb & alles pushen naar f4f
41752	17	0.625	0.708333333333333	2	410.5	26.5	214.5	vergadering externe promotor en begeleiders
41752	17	0.708333333333333	0.739583333333333	0.75	411.25	26.5	213.75	svn update & nieuwe versie deployen
41754	17	0.541666666666667	0.59375	1.25	412.5	26.5	212.5	bespreking begeleider aanmaken datastore die compatibel is met usa
41754	17	0.59375	0.71875	3	415.5	26.5	209.5	enkel testen die uitgevoerd moeten worden teruggeven via webservice
41754	17	0.854166666666667	0.885416666666667	0.75	416.25	26.5	208.75	max aantal op list (overbelasting vermijden)
41754	17	0.885416666666667	0.989583333333333	2.5	418.75	26.5	206.25	dupliceren van databank & service zodat monitorservice op aparte databank draait tijdens wachten javadoc toevoegen & code opkuisen
41755	17	0.447916666666667	0.541666666666667	2.25	421	26.5	204	monitoringservice laten draaien op f4f debugging ondertussen code opkuisen & javadoc/phpdoc toevoegen
41755	17	0.583333333333333	0.65625	1.75	422.75	26.5	202.25	getversioncall implementeren
41755	17	0.875	0.916666666666667	0.999999999999999	423.75	26.5	201.25	stitching tes laten draaien met testbeds ipv hardgecodeerde urns
41756	17	0.489583333333333	0.541666666666667	1.25	425	26.5	200	refactoring als voorbereiding op integratie opsplitsen van uitvoeren query & output parsen door een tussen klasse fetcher in te voegen
41756	17	0.541666666666667	0.572916666666667	0.75	425.75	26.5	199.25	longrun op f4f draait om de 24uur ipv om de 12 uur; debugging & logs beter maken zodat er ook een tijd weergegeven wordt
41756	17	0.59375	0.614583333333333	0.500000000000001	426.25	26.5	198.75	nieuwe longrun deployen op f4f; zorgen dat alle thread afgesloten worden bij ontbreken van een verbinding
41756	17	0.791666666666667	0.8125	0.500000000000001	426.75	26.5	198.25	kijken of de service goed draait, => /usr/bin/bash linken & alle resultaten dubbel => aanpassen dat jar effectief ook afsluit
41757	18	0.458333333333333	0.5	1	427.75	41.75	197.25	oplossing ping commando doornemen documentatie datastore
41757	18	0.520833333333333	0.625	2.5	430.25	41.75	194.75	doornemen documentatie datastore & refactoring filters
41757	18	0.625	0.6875	1.5	431.75	41.75	193.25	stitching test werkt niet goed
41758	18	0.416666666666667	0.510416666666667	2.25	434	41.75	191	bespreking stresstest aanpassingen begeleider & implementeren listresources
41758	18	0.53125	0.583333333333333	1.25	435.25	41.75	189.75	listresources bekijken & proberen te implementeren
41758	18	0.833333333333333	0.875	0.999999999999999	436.25	41.75	188.75	nieuwe jfed binnenhalen debuggen en deployen
41759	18	0.395833333333333	0.520833333333333	3	439.25	41.75	185.75	listresources proberen te implementeren; fetcher maken voor GENI Operational Monitoring Project Datastores
41759	18	0.541666666666667	0.625	2	441.25	41.75	183.75	geni datastore example maken
41760	18	0.40625	0.625	5.25	446.5	41.75	178.5	volgorde van subresults in orde brengen datastore bekijken & verder implementeren
41760	18	0.645833333333333	0.75	2.5	449	41.75	176	datastorefetcher implementeren
41760	18	0.770833333333333	0.90625	3.25	452.25	41.75	172.75	datastorefetcher implementeren
41761	18	0.447916666666667	0.479166666666667	0.75	453	41.75	172	bespreking eerste versie scriptie
41761	18	0.958333333333333	0.0833333333333333	3	456	41.75	169	schrijven korte uitleg werking webservice & datastorefilter implementeren
41762	18	0.447916666666667	0.5	1.25	457.25	41.75	167.75	testen van ghuidige uitwerking en deployen op f4f
41762	18	0.53125	0.5625	0.75	458	41.75	167	mailen van huidige stand van zaken
41762	18	0.6875	0.833333333333333	3.5	461.5	41.75	163.5	http response gebruiken in php
41763	18	0.541666666666667	0.666666666666667	3	464.5	41.75	160.5	verplaatsen van status naar http header & msg wegdoen zodat output gelijk is aan genidatastore; service & site terug compatibel maken, jsonmap parsen met gson
41763	18	0.677083333333333	0.791666666666667	2.75	467.25	41.75	157.75	aanpassen v resultaat is true als er geen enkel resultaat failed is & stitching,login2,login3 integreren; alles deployen en voorstel uitbereiding dataschema schrijven
41763	18	0.833333333333333	0.885416666666667	1.25	468.5	41.75	156.5	rapidclear script debuggen mailen over nieuwe features
41764	19	0.395833333333333	0.5	2.5	471	49.25	154	bespreking begeleider listResources oplossen, format van numbers oplossen, remote maven server voor jfed gebruiken
41764	19	0.541666666666667	0.708333333333333	4	475	49.25	150	listresources rspec opslaan & compatibel maken met geni datastore
41765	19	0.375	0.510416666666667	3.25	478.25	49.25	146.75	code opkuist & commentaar zetten
41765	19	0.53125	0.708333333333333	4.25	482.5	49.25	142.5	Perl script ophalen laatste rspecs & code opkuisen & commentaar, python script huidige testbeds etc overzetten naar nieuw systeem
41766	19	0.416666666666667	0.510416666666667	2.25	484.75	49.25	140.25	herwerken python script: connectie databank
41766	19	0.53125	0.71875	4.5	489.25	49.25	135.75	python script herwerken lezen contextfiles ipv database; weergaven timestamp in microseconds ook encoderen als 64bit int
41766	19	0.8125	0.0208333333333333	5	494.25	49.25	130.75	aanpassingen monitoringssite , overzicht herstellen & uitbereiden nieuwe versie deployen en testen maken overzicht op papier (klad/eerste versie)
41767	19	0.4375	0.541666666666667	2.5	496.75	49.25	128.25	vergadering interne & externe promotor bespreking laatste afwerkingen
41767	19	0.78125	0.916666666666667	3.25	500	49.25	125	overzetten oude data: stitching testen interne configuratie aanpassen & mailen stitching stresstest
41768	19	0.4375	0.520833333333333	2	502	49.25	123	oplossen scsurl &intruduceren van user tabel
41768	19	0.791666666666667	0.854166666666667	1.5	503.5	49.25	121.5	oplossing listResources door refactoring van credentials
41768	19	0.916666666666667	0.0208333333333333	2.5	506	49.25	119	python script stitching testconfig overzetten + aanpassen databank om met users te werken
41769	19	0.5	0.625	3	509	49.25	116	python script parsen psql dump & aanmaken directories
41769	19	0.6875	0.729166666666667	0.999999999999999	510	49.25	115	python script parsen stiching in psql dump &ophalen html result files
41770	19	0	0.0625	1.5	511.5	49.25	113.5	python script parsen result-overview.xml & resultaten doorsturen
41770	19	0.4375	0.53125	2.25	513.75	49.25	111.25	python script uittesten, mailen voor nieuwe database dump
41770	19	0.583333333333333	0.75	4	517.75	49.25	107.25	service aanpassen aan nieuwe databank refactoring & debugging
41771	20	0.5	0.666666666666667	4	521.75	4	103.25	vpn apache herstellen , nieuwe vpn key doorgeven & nakijken of de juiste dumps gegeven zijn voor overzetting
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25
	52			0	521.75	0	103.25