## Blad1
uren gedaan	549.25		afgeven tegen	31/05/14	uur/dag	7.575
te gaan :	75.75		dagen te gaan	10	uur/week	53.025
dag	week	van	tot	duur	uren totaal	uren deze week	uren te gaan	wat
7/08/13	32	14:00	15:00	1.00	1.00	1.00	624.00	eerste samenkomst iminds bespreking stage
	52
9/09/13	37	09:00	12:00	3.00	4.00	37.50	621.00	stage
9/09/13	37	13:00	17:00	4.00	8.00	37.50	617.00	stage
10/09/13	37	09:00	12:00	3.00	11.00	37.50	614.00	stage
10/09/13	37	13:00	17:00	4.00	15.00	37.50	610.00	stage
11/09/13	37	09:00	12:00	3.00	18.00	37.50	607.00	stage
11/09/13	37	13:00	17:00	4.00	22.00	37.50	603.00	stage
12/09/13	37	09:00	12:00	3.00	25.00	37.50	600.00	stage
12/09/13	37	13:00	17:00	4.00	29.00	37.50	596.00	stage
13/09/13	37	09:00	12:00	3.00	32.00	37.50	593.00	stage
13/09/13	37	13:00	17:00	4.00	36.00	37.50	589.00	stage
15/09/13	37	16:00	18:30	2.50	38.50	37.50	586.50	stage
16/09/13	38	09:00	12:00	3.00	41.50	35.00	583.50	stage
16/09/13	38	13:00	17:00	4.00	45.50	35.00	579.50	stage
17/09/13	38	09:00	12:00	3.00	48.50	35.00	576.50	stage
17/09/13	38	13:00	17:00	4.00	52.50	35.00	572.50	stage
18/09/13	38	09:00	12:00	3.00	55.50	35.00	569.50	stage
18/09/13	38	13:00	17:00	4.00	59.50	35.00	565.50	stage
19/09/13	38	09:00	12:00	3.00	62.50	35.00	562.50	stage
19/09/13	38	13:00	17:00	4.00	66.50	35.00	558.50	stage
19/09/13	38	19:00	20:00	1.00	67.50	35.00	557.50	stage
20/09/13	38	09:00	12:00	3.00	70.50	35.00	554.50	stage
20/09/13	38	13:00	16:00	3.00	73.50	35.00	551.50	uitleg scriptie

14/10/13	42	14:00	15:00	1.00	74.50	1.00	550.50	bespreking interne promotor

18/11/13	47	15:00	16:00	1.00	75.50	4.00	549.50	bespreking masterproef voorstel op iMinds
19/11/13	47	18:00	21:00	3.00	78.50	4.00	546.50	eerste versie voorstel
27/11/13	48	18:00	19:30	1.50	80.00	1.50	545.00	herwerken voorstel

6/12/14	49	10:30	11:00	0.50	80.50	0.50	544.50	bespreking masterproef voorstel interne promotor
10/12/13	50	19:00	20:30	1.50	82.00	1.50	543.00	herwerken voorstel kader beter schetsen

10/02/14	7	14:00	15:00	1.00	83.00	19.17	542.00	bespreking eerste taken
11/02/14	7	08:50	12:20	3.50	86.50	19.17	538.50	registratie accounts + tutorial jFed overlopen + code jFed bekijken
11/02/14	7	12:50	15:05	2.25	88.75	19.17	536.25	lamp opzetten & php tutorial
11/02/14	7	18:00	20:00	2.00	90.75	19.17	534.25	php tutorial afwerken
12/02/14	7	11:30	16:00	4.50	95.25	19.17	529.75	lezen pdf over jFed binnenhalen svn & huidige code bekijken
12/02/14	7	16:20	17:30	1.17	96.42	19.17	528.58	code doornemen &
15/02/14	7	16:30	18:30	2.00	98.42	19.17	526.58	website maken
16/02/14	7	15:45	18:00	2.25	100.67	19.17	524.33	website maken
16/02/14	7	19:00	19:30	0.50	101.17	19.17	523.83	opzoeken webservices
17/02/14	8	09:00	12:00	3.00	104.17	26.42	520.83	tomcat installeren mysql installeren
17/02/14	8	12:35	17:35	5.00	109.17	26.42	515.83	glassfish installeren mysql installeren maken php restful webservice maken
18/02/14	8	09:30	11:50	2.33	111.50	26.42	513.50	mysql database maken
18/02/14	8	12:45	15:00	2.25	113.75	26.42	511.25	Voorbereiding vergadering & vergadering
19/02/14	8	09:20	12:00	2.67	116.42	26.42	508.58	overzicht vergadering maken & mailen + latex tutorial
19/02/14	8	12:30	15:15	2.75	119.17	26.42	505.83	use cases maken
19/02/14	8	15:45	18:00	2.25	121.42	26.42	503.58	use cases en beschrijving uitwerking afwerken
20/02/14	8	10:30	12:30	2.00	123.42	26.42	501.58	voordracht het leven van een functioneel analist bij telenet
20/02/14	8	21:45	22:15	0.50	123.92	26.42	501.08	opmerkingen use cases aanpassen + op site zetten
23/02/14	8	12:20	12:50	0.50	124.42	26.42	500.58	interface webservices eerste manier proberen
23/02/14	8	15:50	19:00	3.17	127.58	26.42	497.42	prototype database & getPing.php + database design uitschrijven
24/02/14	9	08:30	11:30	3.00	130.58	32.42	494.42	get ping aanpassen & bespreking database design
24/02/14	9	12:40	15:15	2.58	133.17	32.42	491.83	analyse opbouw webinterface mogelijkheden vergelijken
24/02/14	9	15:30	17:30	2.00	135.17	32.42	489.83	uitschrijven webinterface
25/02/14	9	09:20	11:30	2.17	137.33	32.42	487.67	bespreking webinterface design + bekijken voorbeelden rest api & herwerking
25/02/14	9	12:35	17:00	4.42	141.75	32.42	483.25	designing a good rest api
26/02/14	9	09:30	11:20	1.83	143.58	32.42	481.42	uitschrijven webservice + bespreking interne promotor
26/02/14	9	11:20	11:50	0.50	144.08	32.42	480.92	bespreking interne promotor
26/02/14	9	12:50	15:00	2.17	146.25	32.42	478.75	uitschrijven webinterface voorbeelden return waarden
26/02/14	9	15:40	18:30	2.83	149.08	32.42	475.92	doormailen webinterface + aanpassingen site
28/02/14	9	21:30	22:30	1.00	150.08	32.42	474.92	doornemen feedback webinterface

1/03/14	9	11:00	13:50	2.83	152.92	32.42	472.08	eerste poster ontwerp
1/03/14	9	14:30	18:35	4.08	157.00	32.42	468.00	aanpassen webinterface voorstel
2/03/14	9	11:30	12:30	1.00	158.00	32.42	467.00	poster aanpassen
2/03/14	9	18:00	20:00	2.00	160.00	32.42	465.00	afwerken webinterface voorstel & mailen
3/03/14	10	12:45	17:15	4.50	164.50	30.75	460.50	mailen vpn account configuratie postgresql aanmaken database voor huidige monitoring site na te maken
4/03/14	10	09:00	12:00	3.00	167.50	30.75	457.50	vpn opzetten dummy database laden
4/03/14	10	12:30	17:30	5.00	172.50	30.75	452.50	eenvoudige monitoring site namaken
5/03/14	10	09:00	12:00	3.00	175.50	30.75	449.50	mvc in php bestuderen
5/03/14	10	12:30	17:30	5.00	180.50	30.75	444.50	php request routig & monitoring output al voorzien
6/03/14	10	12:20	12:40	0.33	180.83	30.75	444.17	Bespreking poster met interne promotor
7/03/14	10	23:20	01:00	1.67	182.50	30.75	442.50	bewerken poster
8/03/14	10	19:00	20:30	1.50	184.00	30.75	441.00	[issue] apache wil niet meer starten lokaal – oplossen
9/03/14	10	11:30	15:45	4.25	188.25	30.75	436.75	kijken wat al voorzien is op externe machine + mvc indeling prototype service
9/03/14	10	16:30	19:00	2.50	190.75	30.75	434.25	huidige monitoring site namaken
10/03/14	11	08:50	12:30	3.67	194.42	40.00	430.58	database ontwerpen
10/03/14	11	13:00	18:00	5.00	199.42	40.00	425.58	database ontwerp bespreken & aanpassen dummy webservice maken
11/03/14	11	08:45	12:00	3.25	202.67	40.00	422.33	dummywebservice maken
11/03/14	11	12:30	15:15	2.75	205.42	40.00	419.58	uitschijven definitieve versie webservice & bespreking begeleiders
11/03/14	11	20:30	22:30	2.00	207.42	40.00	417.58	poster aanpassen uitschrijven bespreking(webservice+Databse definitief)
11/03/14	11	22:45	00:35	1.83	209.25	40.00	415.75	.sql voor dummydatabase maken + php script om deel van data op te vullen
12/03/14	11	08:45	12:30	3.75	213.00	40.00	412.00	eerste versie databank maken & opvullen
12/03/14	11	13:00	17:00	4.00	217.00	40.00	408.00	webservice maken
12/03/13	11	17:00	18:00	1.00	218.00	40.00	407.00	Poster gaan afprinten
13/03/14	11	18:00	19:30	1.50	219.50	40.00	405.50	arrays in postgresql , opzoeking
14/03/14	11	09:30	11:00	1.50	221.00	40.00	404.00	arrays in postgresql uittesten, beta versie webservice afwerken
14/03/14	11	11:00	13:30	2.50	223.50	40.00	401.50	Deployen webservice => configuratie f4f-mon-dev.intec.ugent.be
15/03/14	11	09:30	13:00	3.50	227.00	40.00	398.00	poster voorstellen op opendeurdag
16/03/14	11	14:00	16:00	2.00	229.00	40.00	396.00	php project deployen via netbeans -werkt niet-, project kan niet remote draaien geen idee waarom
16/03/14	11	16:00	16:45	0.75	229.75	40.00	395.25	namaken monitoring site met nieuwe webservice
16/03/14	11	17:00	18:00	1.00	230.75	40.00	394.25	aanpassen AccessDatabase.php, ook aanmaken van testen mogelijk maken
17/03/14	12	09:00	12:15	3.25	234.00	33.00	391.00	structuur van antwoord arrays in postgresql vervangen door tabellen
17/03/14	12	12:45	17:00	4.25	238.25	33.00	386.75	webservice laten werken met nieuwe database
18/03/14	12	09:00	12:00	3.00	241.25	33.00	383.75	werken aan webservice
18/03/14	12	12:30	15:10	2.67	243.92	33.00	381.08	webservice maken
18/03/14	12	18:30	20:15	1.75	245.67	33.00	379.33	maken overzicht wat service al kan, php op server upgraden naar 5.4 ipv 5.3 & service deployen
18/03/14	12	22:00	23:30	1.50	247.17	33.00	377.83	doornemen latex cursus van Gaspard
19/03/14	12	08:45	13:00	4.25	251.42	33.00	373.58	schrijven scriptie (abstract + inleiding)
19/03/14	12	19:00	21:15	2.25	253.67	33.00	371.33	schrijven scriptie (analyse)
20/03/14	12	10:10	11:30	1.33	255.00	33.00	370.00	schrijven scriptie (analyse)
22/03/14	12	10:30	13:45	3.25	258.25	33.00	366.75	schrijven scriptie (analyse en ontwerpService ontwerpDatabank)
23/03/14	12	12:30	14:00	1.50	259.75	33.00	365.25	bugfixes webservice
23/03/14	12	16:00	20:00	4.00	263.75	33.00	361.25	views verplaatst van query naar sql, bibliogragie in latex bestuderen
24/03/14	13	09:15	12:15	3.00	266.75	35.25	358.25	uitschrijven scriptie (keuzes – databank technologie)
24/03/14	13	13:00	17:30	4.50	271.25	35.25	353.75	uitschrijven scriptie (keuzes – databank technologie)
24/03/14	13	20:45	22:15	1.50	272.75	35.25	352.25	schrijven scriptie (keuzes - webservice technologie), lijst van figuren,tabellen,afkortingen
24/03/14	13	22:15	23:00	0.75	273.50	35.25	351.50	Doorlezen rapport second federation architecture, inleiding
25/03/14	13	09:30	12:00	2.50	276.00	35.25	349.00	Doorlezen rapport second federation architecture, monitoring
25/03/14	13	12:45	19:00	6.25	282.25	35.25	342.75	maken nieuwe vervang webinterfaces
25/03/14	13	21:00	21:45	0.75	283.00	35.25	342.00	online zetten van interfaces (script schrijven om gedeelte te automatiseren) + voorblad maken & toevoegen aan scriptie
26/03/14	13	09:45	12:15	2.50	285.50	35.25	339.50	Bespreking eerste versie, bepalen hoe de tests uitgevoerd zullen worden (javacode die tests ophaalt)
28/03/14	13	10:00	16:00	6.00	291.50	35.25	333.50	json binnenhalen in de java code, json parsbaarmaken & parsen webservice aanpassen, status en errormsg meegeven, webservice opnieuw deployen
28/03/14	13	18:00	19:30	1.50	293.00	35.25	332.00	Aanpassen dummydatabank
30/03/14	13	13:15	15:00	1.75	294.75	35.25	330.25	nalezen scriptie
30/03/14	13	15:15	19:30	4.25	299.00	35.25	326.00	nalezen scriptie &opsturen
31/03/14	14	09:15	12:00	2.75	301.75	25.50	323.25	Commando & bijhorende parameters parsen
31/03/14	14	12:45	13:45	1.00	302.75	25.50	322.25	Commando & bijhorende parameters parsen
31/03/14	14	14:45	17:00	2.25	305.00	25.50	320.00	webservice terug herstellen & script aanpassen om random data bij timestamp te steken & deployen op f4f-mon-dev.intec.ugent.be &postgresql wil niet meer starten
31/03/14	14	17:00	18:30	1.50	306.50	25.50	318.50	toevoegen van een resultaat aan databank via webservice &doorlezen authenticatie rest service
1/04/14	14	09:15	12:00	2.75	309.25	25.50	315.75	post requests ondersteunen
2/04/14	14	10:00	12:30	2.50	311.75	25.50	313.25	Http-post testen, refactoring => reuest objecten & testbed nu via testbedname ipv urn
2/04/14	14	13:00	13:45	0.75	312.50	25.50	312.50	addtestbed werkend krijgen, nog geen authenticatie
2/04/14	14	15:00	16:15	1.25	313.75	25.50	311.25	bespreking begeleider stand van zaken & hoe tests uit te voeren
3/04/14	14	12:30	13:00	0.50	314.25	25.50	310.75	bespreking stand van zaken met promotor
4/04/14	14	10:15	13:00	2.75	317.00	25.50	308.00	resultaten van ping in databank steken (aanpassenwebservice) login testdefintitie &testinstance maken
5/04/14	14	10:30	11:30	1.00	318.00	25.50	307.00	login test commando opbouwen vanuit databank
5/04/14	14	12:00	13:35	1.58	319.58	25.50	305.42	logintest commando opbouwen, aanmaken context file, klasse testResult ping bij uitvoer automatisch in databank
5/04/14	14	14:00	15:00	1.00	320.58	25.50	304.42	werken met reference en foreign keys om zeker te zijn dat testinstance van een resultaat bestaat bij toevoegen
5/04/14	14	15:30	16:10	0.67	321.25	25.50	303.75	testinstance toevoegen view, moet met jquery om dynamisch te zijn, later opnieuw doen
6/04/14	14	18:00	20:00	2.00	323.25	25.50	301.75	jQuery tutorial
6/04/14	14	23:15	00:30	1.25	324.50	25.50	300.50	testinstance toevoegen view & serverside transactions voor result & add testinstance & add testbed
7/04/14	15	10:30	12:30	2.00	326.50	38.83	298.50	logintest jar beschikbaar, console uitvoer opslaan
7/04/14	15	13:00	14:00	1.00	327.50	38.83	297.50	login test output file wordt niet aangemaakt.
7/04/14	15	14:00	16:30	2.50	330.00	38.83	295.00	bespreking begeleiders & externe promotor
7/04/14	15	16:30	18:30	2.00	332.00	38.83	293.00	verslag vergadering mailen. Login test ontbreken van certificaten
8/04/14	15	09:30	12:30	3.00	335.00	38.83	290.00	login test uitvoeren, bespreking begeleider & refactoring
8/04/14	15	13:00	18:00	5.00	340.00	38.83	285.00	Refactoring Packages tests, per test aparte klasse, verplaatsen van het parsen van parameters naar executable test testcategorie, omzetten naar maven project, dependencies aanpassen zodat login ttest rechtstreeks java class kan oproepen
9/04/14	15	10:00	12:30	2.50	342.50	38.83	282.50	login test rechtstreeks aanroepen
9/04/14	15	13:00	15:20	2.33	344.83	38.83	280.17	login test uitvoeren & parsen , aanmaken property file voor Monitoring project
9/04/14	15	15:20	17:45	2.42	347.25	38.83	277.75	Exception in thread "main" java.util.MissingResourceException: Can't find bundle for base name config, locale en_US java.net.MalformedURLException: no protocol:
9/04/14	15	17:45	18:05	0.33	347.58	38.83	277.42	output directory relatief opslaan zodat monitoring site er naar kan linken history van login test, overzicht van login testen aanpassen bij monitoring site
10/04/14	15	09:45	12:30	2.75	350.33	38.83	274.67	updaten automatedtester.jar, bespreking begeleider, opzoeken over threadpools, threadpool gebruiken
10/04/14	15	13:00	18:00	5.00	355.33	38.83	269.67	stitching test, doorsturen naar webservice met aparte thread, debugging
11/04/14	15	10:00	13:00	3.00	358.33	38.83	266.67	contextfile verplaatsen naar testdefinition, automatisch aanroepen & parsen
11/04/14	15	13:30	17:00	3.50	361.83	38.83	263.17	bug bij multithreading unrecognised option –context file , enkel als threads draaien
13/04/14	15	16:00	16:30	0.50	362.33	38.83	262.67	duur van een test implementeren
13/04/14	15	17:00	18:00	1.00	363.33	38.83	261.67	teeoutputstream maken, threads laten stoppen zodat programma afsluit na alles uit te voeren & geupload te hebben
14/04/14	16	09:45	10:45	1.00	364.33	36.92	260.67	bug van threads fixen
14/04/14	16	10:45	12:45	2.00	366.33	36.92	258.67	aanpassingen doorvoeren : 1 test meerdere keren uitvoeren ipv meerdere tests in databank, duration op monitoring site weergeven, aanvragen stresstest
14/04/14	16	13:15	19:00	5.75	372.08	36.92	252.92	hardgecodeerde filepaden verwijderen + executable jar maken overzetten naar f4f
15/04/14	16	09:45	12:00	2.25	374.33	36.92	250.67	script voor uitvoeren van stresstest
15/04/14	16	12:30	16:45	4.25	378.58	36.92	246.42	aanpassen monitoringsite, gebruik van tooltips; alles testen en deployen op f4f; klaarzetten stresstest
16/04/14	16	11:30	11:45	0.25	378.83	36.92	246.17	bugfixes cleanup script, amv2 gebruiken ipv amv3, authority file automatisch op halen & credentials weergeven (voor debugging)
17/04/14	16	18:00	23:00	5.00	383.83	36.92	241.17	stresstest debuggen tijdens uitvoering aanpassing databank login amv2
18/04/14	16	13:00	16:30	3.50	387.33	36.92	237.67	login test nu via testbeds opgeven, login3 toevoegen,scenarioView herstellen, opdeling stable/unstable op mon-dev met restore script
18/04/14	16	17:30	17:45	0.25	387.58	36.92	237.42	stitching test in orde brengen lokaal
18/04/14	16	20:05	21:15	1.17	388.75	36.92	236.25	versie op f4f-mon-dev zetten
19/04/14	16	14:00	17:15	3.25	392.00	36.92	233.00	refactoring testdefinition => testtype & testdefinitionname
19/04/14	16	18:15	20:30	2.25	394.25	36.92	230.75	generische test maken & testen bughunt
19/04/14	16	21:30	22:00	0.50	394.75	36.92	230.25	return status autmated manager opslaan in databank
20/04/14	16	11:30	13:05	1.58	396.33	36.92	228.67	lastrun van elke testinstantie bijhouden
20/04/14	16	13:40	16:20	2.67	399.00	36.92	226.00	monitoring service mogelijk maken , lastrun bijhouden & updaten , testen enkel uitvoeren wanneer nodig
20/04/14	16	23:45	01:00	1.25	400.25	36.92	224.75	selecteren van testen in monitoringservice op basis van type, name, instanceid of testbed (testbed zelf is nog niet werkend omdat dit nog niet klopt in databank)
22/04/14	17	09:45	12:15	2.50	402.75	26.50	222.25	bespreking begeleider stand van zaken, volgende stappen
22/04/14	17	12:45	17:00	4.25	407.00	26.50	218.00	tijdzones includeren in databank, php projecten & java projecten. Melding wanneer test niet uitgevoerd word, meerdere jars maken vanuit maven
23/04/14	17	13:30	15:00	1.50	408.50	26.50	216.50	omvormen naar maven project met meerdere modules zodat er 2 jars aangemaakt worden een voor stresstest & een voor service. Nieuwe versie van service maken met nieuwe jfeb & alles pushen naar f4f
23/04/14	17	15:00	17:00	2.00	410.50	26.50	214.50	vergadering externe promotor en begeleiders
23/04/14	17	17:00	17:45	0.75	411.25	26.50	213.75	svn update & nieuwe versie deployen
25/04/14	17	13:00	14:15	1.25	412.50	26.50	212.50	bespreking begeleider aanmaken datastore die compatibel is met usa
25/04/14	17	14:15	17:15	3.00	415.50	26.50	209.50	enkel testen die uitgevoerd moeten worden teruggeven via webservice
25/04/14	17	20:30	21:15	0.75	416.25	26.50	208.75	max aantal op list (overbelasting vermijden)
25/04/14	17	21:15	23:45	2.50	418.75	26.50	206.25	dupliceren van databank & service zodat monitorservice op aparte databank draait tijdens wachten javadoc toevoegen & code opkuisen
26/04/14	17	10:45	13:00	2.25	421.00	26.50	204.00	monitoringservice laten draaien op f4f debugging ondertussen code opkuisen & javadoc/phpdoc toevoegen
26/04/14	17	14:00	15:45	1.75	422.75	26.50	202.25	getversioncall implementeren
26/04/14	17	21:00	22:00	1.00	423.75	26.50	201.25	stitching tes laten draaien met testbeds ipv hardgecodeerde urns
27/04/14	17	11:45	13:00	1.25	425.00	26.50	200.00	refactoring als voorbereiding op integratie opsplitsen van uitvoeren query & output parsen door een tussen klasse fetcher in te voegen
27/04/14	17	13:00	13:45	0.75	425.75	26.50	199.25	longrun op f4f draait om de 24uur ipv om de 12 uur; debugging & logs beter maken zodat er ook een tijd weergegeven wordt
27/04/14	17	14:15	14:45	0.50	426.25	26.50	198.75	nieuwe longrun deployen op f4f; zorgen dat alle thread afgesloten worden bij ontbreken van een verbinding
27/04/14	17	19:00	19:30	0.50	426.75	26.50	198.25	kijken of de service goed draait, => /usr/bin/bash linken & alle resultaten dubbel => aanpassen dat jar effectief ook afsluit
28/04/14	18	11:00	12:00	1.00	427.75	41.75	197.25	oplossing ping commando doornemen documentatie datastore
28/04/14	18	12:30	15:00	2.50	430.25	41.75	194.75	doornemen documentatie datastore & refactoring filters
28/04/14	18	15:00	16:30	1.50	431.75	41.75	193.25	stitching test werkt niet goed
29/04/14	18	10:00	12:15	2.25	434.00	41.75	191.00	bespreking stresstest aanpassingen begeleider & implementeren listresources
29/04/14	18	12:45	14:00	1.25	435.25	41.75	189.75	listresources bekijken & proberen te implementeren
29/04/14	18	20:00	21:00	1.00	436.25	41.75	188.75	nieuwe jfed binnenhalen debuggen en deployen
30/04/14	18	09:30	12:30	3.00	439.25	41.75	185.75	listresources proberen te implementeren; fetcher maken voor GENI Operational Monitoring Project Datastores
30/04/14	18	13:00	15:00	2.00	441.25	41.75	183.75	geni datastore example maken
1/05/14	18	09:45	15:00	5.25	446.50	41.75	178.50	volgorde van subresults in orde brengen datastore bekijken & verder implementeren
1/05/14	18	15:30	18:00	2.50	449.00	41.75	176.00	datastorefetcher implementeren
1/05/14	18	18:30	21:45	3.25	452.25	41.75	172.75	datastorefetcher implementeren
2/05/14	18	10:45	11:30	0.75	453.00	41.75	172.00	bespreking eerste versie scriptie
2/05/14	18	23:00	02:00	3.00	456.00	41.75	169.00	schrijven korte uitleg werking webservice & datastorefilter implementeren
3/05/14	18	10:45	12:00	1.25	457.25	41.75	167.75	testen van ghuidige uitwerking en deployen op f4f
3/05/14	18	12:45	13:30	0.75	458.00	41.75	167.00	mailen van huidige stand van zaken
3/05/14	18	16:30	20:00	3.50	461.50	41.75	163.50	http response gebruiken in php
4/05/14	18	13:00	16:00	3.00	464.50	41.75	160.50	verplaatsen van status naar http header & msg wegdoen zodat output gelijk is aan genidatastore; service & site terug compatibel maken, jsonmap parsen met gson
4/05/14	18	16:15	19:00	2.75	467.25	41.75	157.75	aanpassen v resultaat is true als er geen enkel resultaat failed is & stitching,login2,login3 integreren; alles deployen en voorstel uitbereiding dataschema schrijven
4/05/14	18	20:00	21:15	1.25	468.50	41.75	156.50	rapidclear script debuggen mailen over nieuwe features
5/05/14	19	09:30	12:00	2.50	471.00	49.25	154.00	bespreking begeleider listResources oplossen, format van numbers oplossen, remote maven server voor jfed gebruiken
5/05/14	19	13:00	17:00	4.00	475.00	49.25	150.00	listresources rspec opslaan & compatibel maken met geni datastore
6/05/14	19	09:00	12:15	3.25	478.25	49.25	146.75	code opkuist & commentaar zetten
6/05/14	19	12:45	17:00	4.25	482.50	49.25	142.50	Perl script ophalen laatste rspecs & code opkuisen & commentaar, python script huidige testbeds etc overzetten naar nieuw systeem
7/05/14	19	10:00	12:15	2.25	484.75	49.25	140.25	herwerken python script: connectie databank
7/05/14	19	12:45	17:15	4.50	489.25	49.25	135.75	python script herwerken lezen contextfiles ipv database; weergaven timestamp in microseconds ook encoderen als 64bit int
7/05/14	19	19:30	00:30	5.00	494.25	49.25	130.75	aanpassingen monitoringssite , overzicht herstellen & uitbereiden nieuwe versie deployen en testen maken overzicht op papier (klad/eerste versie)
8/05/14	19	10:30	13:00	2.50	496.75	49.25	128.25	vergadering interne & externe promotor bespreking laatste afwerkingen
8/05/14	19	18:45	22:00	3.25	500.00	49.25	125.00	overzetten oude data: stitching testen interne configuratie aanpassen & mailen stitching stresstest
9/05/14	19	10:30	12:30	2.00	502.00	49.25	123.00	oplossen scsurl &intruduceren van user tabel
9/05/14	19	19:00	20:30	1.50	503.50	49.25	121.50	oplossing listResources door refactoring van credentials
9/05/14	19	22:00	00:30	2.50	506.00	49.25	119.00	python script stitching testconfig overzetten + aanpassen databank om met users te werken
10/05/14	19	12:00	15:00	3.00	509.00	49.25	116.00	python script parsen psql dump & aanmaken directories
10/05/14	19	16:30	17:30	1.00	510.00	49.25	115.00	python script parsen stiching in psql dump &ophalen html result files
11/05/14	19	00:00	01:30	1.50	511.50	49.25	113.50	python script parsen result-overview.xml & resultaten doorsturen
11/05/14	19	10:30	12:45	2.25	513.75	49.25	111.25	python script uittesten, mailen voor nieuwe database dump
11/05/14	19	14:00	18:00	4.00	517.75	49.25	107.25	service aanpassen aan nieuwe databank refactoring & debugging
12/05/14	20	12:00	16:00	4.00	521.75	17.50	103.25	vpn apache herstellen , nieuwe vpn key doorgeven & nakijken of de juiste dumps gegeven zijn voor overzetting
14/05/14	20	10:00	13:00	3.00	532.75	17.50	92.25	afwerken van service, stitching ook laten werken met users
14/05/14	20	13:30	18:00	4.50	535.25	17.50	89.75	afwerken van service, stitching ook laten werken met users
17/05/14	20	10:00	15:00	3.50	535.25	17.50	89.75	herschrijven scriptie
18/05/14	20	10:00	12:30	2.50	540.25	17.50	84.75	scriptie
18/05/14	21	13:00	18:00	5.00	542.25	9.00	82.75	scriptie
19/05/14	21	11:00	13:00	2.00	544.25	9.00	80.75	scriptie
20/05/14	21	10:00	12:00	2.00	549.25	5.00	75.75	scriptie
20/05/14	52	12:30	17:30	5.00	549.25	5.00	75.75	scriptie
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	5.00	75.75
	52			0.00	549.25	0.00	75.75
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00